## Dicionário
Campo	Tipo	Descrição	Domínio	Siglas
Orgao_Exec	Texto	Órgão Executor do contrato		STDF - Secretaria de Transportes do Distrito Federal (atual Secretaria de Mobilidade - SEMOB) / DER - Departamento de Estradas de Rodagenm do Distrito Federal / DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal / NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
Num_Contrato	Texto	Número do Contrato
Num_Licitacao	Texto	Número da Licitação
EAP_Categ_Invest	Texto	Código na Estrutura Analítica do Programa - Categorias de Investimento
Objeto_Resumido	Texto	Objeto resumido do contrato
Empresa	Texto	Empresa contratada ou consórcio
Categ_Despesa	Texto	Categoria em que se enquadra a despesa	BENS / OBRAS / SERVIÇOS/ CONSULTORIA / SERVIÇOS/ OUTROS
Status_Cont	Texto	Situação do Contrato	A - Andamento / C - Concluído / R - Rescindido
Status_Trab	Texto	Situação do Trabalho Contratado	A - Andamento / C - Concluído / NI - Não Iniciado / P - Paralisado
Objeto	Texto	Objeto do contrato
Lote	Numérico	Número do lote da licitação quando couber
Localidade	Texto	Localidade ou região onde será executado o objeto do contrato
Num_Processo	Texto	Número do processo de licitação e execução do contrato
PRISM	Texto	Código atribuído pelo BID ao contrato		BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
Pc_Financ_Orig	Numérico	Percentual de recursos do BID previstos originalmente para o contrato
Pc_Financ_Atual	Numérico	Percentual de recursos do BID atualizados para o contrato
Dt_Proposta	Data	Data da entrega da proposta da empresa contratada
Dt_Assinatura	Data	Data de assinatura do contrato
Dt_Publicacao	Data	Data de publicação do extrato do contrato no DODF		DODF - Diário Oficial do Distrito Federal
Dt_OS	Data	Data da emissão da Ordem de Serviço		OS - Ordem de Serviço
Dt_Final_Exec_Orig	Data	Data final originalmente prevista no contrato para execução do objeto
Dt_Vigencia_Orig	Data	Data de vigência originalmente definida no contrato
Dt_Final_Exec_Atual	Data	Data final atualizada para execução do objeto contratado, conforme o último termo aditivo de prazo, se houver.
Dt_Vigencia_Atual	Data	Data de vigência do contrato atualizada, conforme o último aditivo de prazo, se houver.
Tx_Cambio_BRL	Numérico	Taxa de câmbio do dólar americano em reais (valor de compra) na data da assinatura do contrato.
Vl_Original_BRL	Numérico	Valor original do contrato em reais
Vl_Aditivo_BRL	Numérico	Valor total de aditivos ao contrato em reais (até a data de referência)
Vl_Pago_Princ_BRL	Numérico	Valor total pago principal (sem reajustes) do contrato em reais (até a data de referência)
Vl_Fatur_Princ_BRL	Numérico	Valor total faturado principal (sem reajustes) do contrato em reais (até a data de referência)
Saldo_Fatur_Princ_BRL	Numérico	Valor do saldo a faturar do principal (sem reajustes) do contrato em reais (até a data de referência)
Vl_Fatur_Reaj_BRL	Numérico	Valor total faturado de reajustes do contrato em reais (até a data de referência)
Vl_Pago_Reaj_BRL	Numérico	Valor total pago de reajustes do contrato em reais (até a data de referência)

Data de referência:	29/11/2018

## Dados_Contratos
Orgao_Exec	Num_Contrato	Num_Licitacao	EAP_Categ_Invest	Objeto_Resumido	Empresa	Categ_Despesa	Status_Cont	Status_Trab	Objeto	Lote	Localidade	Num_Processo	PRISM	Pc_Financ_Orig	Pc_Financ_Atual	Dt_Proposta	Dt_Assinatura	Dt_Publicacao	Dt_OS	Dt_Final_Exec_Orig	Dt_Vigencia_Orig	Dt_Final_Exec_Atual	Dt_Vigencia_Atual	Tx_Cambio_BRL	Vl_Original_BRL	Vl_Aditivo_BRL	Vl_Pago_Princ_BRL	Vl_Fatur_Princ_BRL	Saldo_Fatur_Princ_BRL	Vl_Fatur_Reaj_BRL	Vl_Pago_Reaj_BRL
DER	007/2005-DER	008/2004-DER/DF	2.1.1.1.1	(1) EPTG-Viadutos Sudeste-Nordeste e Adeq. Viária	VERTICE	OBRAS	C	C	Construção de Viadutos Sudeste-Nordeste e Adeq. Viária na Interseção da DF-085 (EPTG) com a DF-079 (EPVP)		Taguatinga	113.003.873/2001		0	0	30/11/2004	15/03/2005		15/03/2005	12/08/2005	30/09/2005	12/08/2005	30/09/2005	2,7613	1.096.061,49	0,00	860.013,37	947.612,10	148.449,39	0,00	0,00
DER	008/2012-DER/DF	TP-003/2011-DER	2.2.3.1	Passarela DF-001(EPCT)-Trecho da DF-075 a BR-060	RIO PLATENSE	OBRAS	C	C	Construção de Obra de Arte Especial do Tipo Passarela em Estrutura Mista de Arco, Trecho Entrocamento BR-060/Entrocamento 075(EPNB)		Distrito Federal	113.005.702/2011		0	0	01/12/2011	03/05/2012	07/05/2012	03/05/2012	31/08/2012	30/09/2012	29/12/2012	31/01/2013	1,9271	1.218.484,17	0,00	1.218.484,15	1.218.484,15	0,02	0,00	0,00
DER	009/2012-DER/DF	CC-015/2010-DER	2.1.1.1.4	Obras complementares da EPTG - drenagem	SETA	OBRAS	C	C	Serviços de Complementação das Obras-Linha Verde-Drenagem		Taguatinga	113.009.983-2010		0	0	31/10/2011	08/05/2012	09/05/2012		06/08/2012	30/09/2012	19/11/2012	31/12/2012	1,9360	1.091.958,37	0,00	1.091.459,86	1.091.459,86	498,51	0,00	0,00
DER	010/2012-DER/DF	CC-013/2010-DER	2.1.1.1.4	Obras complementares da EPTG - defensas metálicas	SINARODO	OBRAS	C	C	Serviços de Complementação das Obras Linha Verde - Defensas Metálicas Semi-Maleáveis		Taguatinga	113.009.981/2010		0	0	03/02/2011	09/05/2012	10/05/2012		06/09/2012	31/10/2012	05/11/2012	30/01/2013	1,9571	1.016.525,05	0,00	658.454,31	658.454,31	358.070,74	0,00	0,00
DER	013/2005-DER	008/2004-DER/DF	2.1.1.1.1	(1) EPTG-Viadutos Sudoeste-Noroeste e Adeq. Viária	TORC	OBRAS	C	C	Construção de Viadutos Sudoeste-Noroeste e Adeq. Viária na Interseção da DF-085 (EPTG) com a DF-079 (EPVP)		Taguatinga	113.003.873/2001		0	0	30/11/2004	22/03/2005		22/03/2005	19/08/2005	30/09/2005	06/10/2008	30/11/2008	2,7052	1.877.508,34	467.630,69	1.613.387,14	1.629.683,98	715.455,05	0,00	0,00
DER	021/2011-DER/DF	CC-016/2010-DER	2.1.1.1.4	Obras complementares da EPTG - sinalização	SITRAN	OBRAS	C	C	Serviços de Complementação das Obras Linha Verde-Sinalização		Taguatinga	113.009.894/2010		0	0	04/07/2011	05/09/2011	09/09/2011		04/12/2011	31/12/2011	30/08/2012	30/09/2012	1,6514	1.359.369,04	0,00	1.359.368,61	1.359.368,61	0,43	0,00	0,00
DER	022/2011-DER/DF	CC-001/2011-DER	2.1.1.1.4	Obras Complementares da EPTG- grama,passeio,talude	RECANTO	OBRAS	C	C	Execução de Obras Complementares da EPTG- Plantio de Grama, Execução de Passeio em Concreto e Suavização de Taludes		Taguatinga	113.001.449/2011		0	0	02/06/2011	08/11/2011	09/11/2011		07/03/2012	30/04/2012	03/11/2012	30/11/2012	1,7446	1.674.535,24	407.000,00	2.081.522,14	2.081.522,14	13,10	0,00	0,00
DER	042/2008-DER	005/2008 DER/DF	1.1.3.4.1	Elaboração de Projeto de Engenharia Cicloviária	MERR Consult.	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Elaboração de Projeto de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação de Infra-Estrutura Cicloviária		Distrito Federal	113.002.230/2008		0	0	11/06/2008	08/12/2008		08/12/2008	07/05/2009	30/06/2009	30/11/2010	31/12/2010	2,4681	602.834,23	143.703,66	746.537,89	746.537,89	0,00	0,00	0,00
DER	043/2007-DER	006/2006-DER	2.1.1.1.2	EPTG-Interseção com a DF-079 (EPVP) - 3ª Etapa	TORC	OBRAS	C	C	Melhoria da Interseção da DF-085 (EPTG) com a DF-079 (EPVP) - 3ª Etapa		Distrito Federal	113.007.051/2005		0	0	24/09/2006	06/11/2007		06/11/2007	01/09/2008	30/11/2008	24/01/2009	31/03/2009	1,7317	17.047.915,45	4.258.553,65	21.093.239,34	21.306.302,38	166,72	0,00	0,00
DER	045/2008-DER	008/2008	2.1.1.1.2	EPTG-Interseção com a DF-079 (EPVP) - 4ª Etapa	TRIER	OBRAS	C	C	Implantação e melhoria do entroncamento das Rodovias DF-085 (EPTG) e DF-079 (EPVP)		Distrito Federal	113.004.457/2008		0	0	16/10/2008	18/12/2008		18/12/2008	17/04/2009	31/05/2009	15/08/2009	30/09/2009	2,3564	4.401.853,49	0,00	4.327.831,28	4.371.546,75	30.306,74	0,00	0,00
DFTRANS	012/2009	001/2009	2.1.4.1	Fabricação e Implantação de 450 Abrigos	RIO PLATENSE	OBRAS	C	C	Fabricação e Implantação de 450 abrigos do Tipo Padrão DFTrans.	1	Distrito Federal	098.012.352/2007		0	0	22/06/2009	03/08/2009	14/08/2009		14/08/2010	14/08/2010	14/08/2010	12/11/2010	1,8361	3.472.096,50	0,00	3.472.096,50	3.472.096,50	0,00	0,00	0,00
DFTRANS	020/2009-ST	LPN 002/2009	2.1.3.1	Construção Terminal de Ônibus Ceilândia (Setor O)	CONTARPP	OBRAS	C	C	Construção do Terminal de Passageiros de Ônibus Urbanos em Ceilândia-DF (Setor "O" Norte)	1	Distrito Federal	098.000.509/2009		0	0	04/11/2009	28/12/2009		21/09/2011	23/12/2011	28/12/2010	20/01/2013	28/12/2013	1,7390	6.480.078,29	0,00	6.431.671,07	6.431.671,07	48.407,22	0,00	0,00
DFTRANS	021/2009-ST	LPN 002/2009	2.1.2.5	Construção do Terminal Santa Maria Qd 401	CONTARPP	OBRAS	R	NI	Construção do Terminal de Passageiros de Ônibus Urbanos em Santa Maria-DF, Qd 401	3	Distrito Federal	098.000.509/2009		0	0	04/11/2009	28/12/2009		28/12/2010	26/07/2011	28/12/2010	28/12/2013	28/12/2013	1,7390	1.902.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DFTRANS	022/2009-ST	LPN 002/2009	2.1.2.12x	Construção do Terminal em Santa Maria Qd 119	KREMER	OBRAS	R	NI	Construção do Terminal de Passageiros de Ônibus Urbanos em Santa Maria Qd 119	2	Distrito Federal	098.000.509/2009		0	0	04/11/2009	28/12/2009		28/12/2010	26/07/2011	28/12/2010	28/12/2012	28/12/2012	1,7390	1.849.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVACAP	031/2011-SO	097/2009	2.2.2.4	Pavimentação, Meios Fios e Passeios - Guará I	FROYLAN	OBRAS	C	C	Contratação de Empresa para Execução de Pavimentação Asfáltica, Meios Fios e Passeios em Pedra Portuguesa, na Via R-1, QE 01/02, no Guará		Distrito Federal	410.006.711/2007		0	0	22/07/2009	30/12/2011	02/01/2012	30/12/2011	30/03/2012	02/07/2012	27/09/2012	27/12/2012	1,8751	720.966,24	0,00	712.573,27	712.573,27	8.392,97	0,00	0,00
NOVACAP	037/2010	031/2009	2.2.1.9	Ciclovias na Ceilândia- N2, EPTG, P2, QNP32, QMN24	BRASPAC	OBRAS	C	C	Execução de ciclovias da Ceilândia/DF RA IX passando pelas Vias: N2, Estrada EPTG, P2, QNP 32 E QNN24	4	Taguatinga	112.001.366/2009		0	0	10/08/2010	10/08/2010	23/08/2010	10/08/2010	08/12/2010	21/03/2011	15/05/2012	09/08/2012	1,7568	2.318.485,04	0,00	1.959.069,60	1.959.069,60	359.415,44	0,00	0,00
NOVACAP	038/2010	031/2009	2.2.1.9	Ciclovias Ceilândia- Vias NM3,QNO04,1,2,3,QNO07-15	Pollo	OBRAS	C	C	Execução de ciclovias da Ceilândia/DF RA IX passando pelas Vias NM3, QNO04, 01, 02, 03 e QNO 07-15	1	Taguatinga	112.001.366/2009		0	0	10/08/2010	10/08/2010	23/08/2010	10/08/2010	08/11/2010	19/02/2011	16/04/2012	13/07/2012	1,7568	1.407.779,80	0,00	1.407.628,37	1.407.628,37	151,43	0,00	0,00
NOVACAP	042/2012-SO	CV-039/2012	2.2.2.2	Alteração Viária na Rua 07 - Sobradinho	JATOBÁ	OBRAS	C	C	Execução de alterações Viárias na rua 07, em Sobradinho		Distrito Federal	110.000.254/2009		0	0	16/12/2012	28/12/2012	14/01/2013	28/12/2012	13/02/2013	29/05/2013	14/06/2013	27/09/2013	2,0429	127.393,46	0,00	118.081,83	118.081,83	9.311,63	0,00	0,00
NOVACAP	065/2008-SO	025/2008	1.1.3.3.1	Projeto Drenagem Pluvial Taguatinga	EXTREMA	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Projeto Drenagem Pluvial Taguatinga		Taguatinga	112.004.475/2007		0	0	27/02/2008	18/06/2008		19/06/2008	18/09/2008	15/12/2008	18/09/2008	15/12/2008	1,6105	144.348,00	0,00	142.182,78	144.348,00	0,00	0,00	0,00
NOVACAP	217/2009 SO	126/2009	1.1.3.3.5	Elaboração de projeto de readequação da ESPM	A e T	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Elaboração de projeto de readequação da ESPM		Distrito Federal	112.002.039/2009		0	0	11/09/2009	22/12/2009	24/12/2009	28/12/2009	28/04/2010	23/07/2010	20/12/2011	15/03/2012	1,7817	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
NOVACAP	249/2008-SO	050/2008	1.1.3.3.2	(3) EIG - Proj. executivos interseções e sinalizaç	PRISMA	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	EIG - Projetos executivos interseções e sinalização		Distrito Federal	110.000.021/2008		0	0	27/06/2008	27/11/2008	01/12/2008	03/12/2008	29/09/2009	24/08/2009	09/12/2013	09/03/2014	2,2649	1.469.415,75	0,00	1.398.512,58	1.398.512,58	70.903,17	0,00	0,00
NOVACAP	503/2007	019/2006	1.1.3.3.4	Elaboração Projeto Corredor Ônibus Av Hélio Prates	EXTREMA	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Elaboração Projeto Corredor Ônibus Av Hélio Prates		Taguatinga	030.003.948/2005		0	0	04/07/2006	21/03/2007		29/03/2007	27/07/2007	17/10/2007	12/12/2008	12/03/2009	2,0668	488.839,39	120.728,24	478.393,51	487.105,28	122.462,35	0,00	0,00
NOVACAP	511/2010	030/2009	2.2.1.9	Ciclovias em Santa Maria - Av.Alagados e Sta.Maria	COMPACTA	OBRAS	C	C	Execução de ciclovias em Santa Maria RA XIII - Av. Alagados e Av. Sta. Maria		Taguatinga	112.001.369/2009		0	0	15/03/2010	15/03/2010	07/04/2010	15/03/2010	12/08/2010	13/12/2010	26/10/2010	26/01/2011	1,7636	2.521.646,00	0,00	2.521.144,58	2.521.144,58	501,42	0,00	0,00
NOVACAP	525/2007	001/2007	1.1.3.3.3	Elaboração Projeto Exec Reest Av Com e Samdú	EXTREMA	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Elaboração Projeto Exec Reest Av Com e Samdú		Taguatinga	112.000.541/2007		0	0	08/05/2007	18/06/2007		18/06/2007	16/10/2007	14/01/2008	19/12/2008	19/03/2009	1,9039	599.400,01	147.992,82	723.440,64	747.392,04	0,79	0,00	0,00
NOVACAP	554/2009	034/2009-ASCAL	2.2.1.9	Ciclovias no Recanto das Emas - várias avenidas	EBO	OBRAS	C	C	Execução de ciclovia no Recanto das Emas - RA XV-DF, passando pela avenida Vargem da Benção, avenida Recanto das Emas, avenida Monjolo e avenida Ponte Alta , em conformidade com o edital de concorrência pública nº 034/2009 - ASCAL/PRES		Distrito Federal	112.001.376/2009		0	0	07/05/2009	06/11/2009	17/11/2009	22/10/2009	20/04/2009	20/04/2010	31/05/2011	31/08/2011	1,7171	5.471.350,56	1.360.154,53	6.831.457,94	6.831.457,94	47,15	102.451,90	102.451,90
NOVACAP	601/2011	037/2009	2.2.1.9	Ciclovias no Guará - Via RI 01 e Av. Contorno	ARTEC S/A	OBRAS	C	C	Execução de ciclovia no Guará - Via RI 01 e Via Contorno		Distrito Federal	112.001.374/2009		0	0	17/01/2012	27/12/2011	17/01/2012	17/01/2012	16/05/2012	14/08/2012	24/01/2014	05/09/2014	1,8578	1.118.728,37	492.312,07	1.117.090,41	1.117.091,41	493.949,03	0,00	0,00
NOVACAP	605/2011	039/2009	2.2.1.9	Ciclovias e paisagismo no Plano Piloto - Asa Sul	CD	OBRAS	C	C	Contrato de execução de ciclovias e paisagismo no Plano Piloto RA I-DF - Asa Sul - quadras 200/ 400/ 600		Distrito Federal	112.001.579/2009		0	0	30/12/2011	30/12/2011	17/01/2012	17/01/2012	18/01/2014	18/04/2013	13/02/2015	10/04/2015	1,8751	6.500.073,21	1.735.433,17	6.178.186,52	6.178.186,52	2.057.319,86	321.840,31	321.840,31
NOVACAP	608/2011	039/2009	2.2.1.9	Ciclovias e paisagismo no Plano Piloto - Asa Norte	GW	OBRAS	C	C	Contrato de execução de ciclovias e paisagismo no Plano Piloto - Asa Norte - quadras 200, 400, SEN e SAFN.	5	Distrito Federal	112.001.579/2009		0	0	17/01/2012	30/12/2011	17/01/2012	17/01/2012	15/07/2012	13/10/2012	21/07/2014	07/10/2014	1,8751	4.771.945,95	253.867,53	4.766.338,84	4.766.338,84	259.474,64	243.308,48	243.308,48
NOVACAP	610/2011	039/2009	2.2.1.9	Ciclovias e paisagismo no Plano Piloto - UnB	VALE DO IPÊ	OBRAS	C	C	Contrato de execução de ciclovias e paisagismo no Plano Piloto - Campus UnB e SGAN 600.	7	Distrito Federal	112.001.579/2009		0	0	17/01/2012	30/12/2011	17/01/2012	17/01/2012	15/07/2012	13/10/2012	02/09/2014	11/11/2014	1,8751	3.476.965,05	184.974,55	3.331.978,86	3.459.834,32	202.105,28	136.735,24	136.735,24
STDF	001/2006-SO	01/2005-AGINDU	1.1.1.1	Elaboração Assessoria Tec. Desenv. Estudos e Proj.	TC/BR	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Elaboração Assessoria Técn. Desenv. Estudos e Projetos		Distrito Federal	030.002.095/2005		0	0	21/08/2009	09/03/2006		10/03/2006	06/09/2006	04/12/2006	02/06/2007	29/06/2007	2,1607	3.187.875,00	777.836,28	1.813.813,10	1.879.599,07	2.086.112,21	0,00	0,00
STDF	001/2008 ST	003/2007-ST	2.1.2.1	Terminal Rod. Brazlândia	KREMER	OBRAS	C	C	Construção do Terminal Rodoviário de Brazlândia		Distrito Federal	098.009.436/2007		0	0	28/12/2007	29/01/2008	06/02/2008	31/01/2008	27/09/2008	27/09/2008	24/05/2009	24/05/2009	1,7754	888.122,92	116.673,88	991.521,43	1.004.796,80	0,00	0,00	0,00
STDF	001/2010-ST	LPN Nº 002/2009	3.3.4	Seminário Internacional	A&C	SERVIÇOS/OUTROS	C	C	Execução de Serviços Técnicos destinados à realização do Seminário Internacional Conjunto Urbanístico de Brasília: Preservação e Desenvolvimento		Distrito Federal	410.002.312/2009		90	30	17/12/2009	01/02/2010		18/02/2010	18/06/2010	01/07/2010	18/06/2010	01/07/2010	1,8765	208.092,51	0,00	208.092,51	208.092,50	0,01	0,00	0,00
STDF	001/2015	001/2013	4.3.1	Plantio de Mudas Nativas	GeoLógica	SERVIÇOS/OUTROS	A	A	Fornecimento, Plantio, Manutenção e Monitoramento de Mudas do Bioma do Cerrado do Distrito Federal		Jardim Botanico	090.000.186/2013	BRB-2825	0	0	28/08/2014	22/05/2015	27/05/2015	08/06/2015	08/06/2018	22/05/2019	28/09/2020	28/09/2020	3,0647	1.317.159,81	40.023,30	1.225.876,93	1.225.876,93	131.306,18	29.508,78	29.508,78
STDF	001/2018	ARP/ PE 13/2016	3.1.5	Aquisição de 3 licenças Software Autodesk A&C	MCR	BENS	C	C	Aquisição de 03 (três) licenças do software Autodesk Autocad 2018 New Multi-user 3 Year - Subscription With Basic Supports por 36 meses.		Distrito Federal	090-00000959/2018-57		96	100	19/02/2018	20/02/2018	09/03/2018	12/03/2018	13/04/2018	20/03/2021	13/04/2018	20/03/2021	3,2501	79.650,00	0,00	79.650,00	79.650,00	0,00	0,00	0,00
STDF	002/2008 ST	003/2007-ST	2.1.2.3	Terminal Rod. São Sebastião	KREMER	OBRAS	C	C	Construção do Terminal Rodoviário de São Sebastião		Distrito Federal	098.009.436/2007		0	0	28/12/2007	29/01/2008	06/02/2008	31/01/2008	27/09/2008	27/09/2008	24/05/2009	24/05/2009	1,7754	893.531,45	198.458,42	1.077.674,56	1.091.989,87	0,00	0,00	0,00
STDF	002/2014	LPI 004/2011	2.1.2.8	Construção de Term. Samambaia Norte	SHOX	OBRAS	C	C	Construção do Terminal de Ônibus Urbano de Samambaia Norte	1	Samambaia	090.000.123/2011	BR-A6542	80	97	01/10/2013	15/04/2014	17/04/2014	22/04/2014	18/12/2014	08/02/2015	01/11/2016	21/04/2017	2,2251	4.541.954,87	942.845,59	5.437.484,93	5.437.484,91	47.315,55	319.735,18	325.519,29
STDF	002/2015	002/2013	4.3.2	Pavimentação de Vias do JBB	JM	OBRAS	C	C	Contratação de obras de pavimentação asfáltica das vias de acesso à Escola Classe no Jardim Botânico de Brasília.		Jardim Botanico	030.003.165/2005	BRB-2901	0	0	27/08/2014	18/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	28/10/2015	14/01/2016	28/10/2015	14/01/2016	3,0466	1.288.157,72	0,00	1.287.076,09	1.287.076,09	1.081,63	0,00	0,00
STDF	003/2008 ST	003/2007-ST	2.1.2.2	Terminal Rod. Riacho Fundo I	KREMER	OBRAS	C	C	Construção do Terminal Rodoviário de Riacho Fundo I		Distrito Federal	098.009.436/2007		0	0	28/12/2007	29/01/2008	06/02/2008	31/01/2008	27/09/2008	27/09/2008	24/05/2009	24/05/2009	1,7754	849.321,43	128.883,56	965.048,08	978.204,99	0,00	0,00	0,00
STDF	003/2008-SO	02/2007 SO/DF	1.1.3.2	Estudos e projetos prepar. à implantação Programa	TC/BR	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Estudos e projetos preparatórios à implantação Programa		Distrito Federal	410.003.622/2007		0	0	10/12/2007	18/02/2008		19/02/2008	17/10/2008	13/01/2009	17/10/2008	29/03/2009	1,7386	2.995.057,89	-92.780,57	2.794.637,87	2.902.277,32	0,00	0,00	0,00
STDF	003/2014	LPI 004/2011	2.1.2.7	Construção do Term. Samambaia Sul	SHOX	OBRAS	C	C	Construção do Terminal de Ônibus Urbano de Samambaia Sul	2	Samambaia	090.000.123/2011	BR-A6543	70	97	01/10/2013	15/04/2014	17/04/2014	22/04/2014	10/12/2014	09/02/2015	01/11/2016	21/04/2017	2,2251	5.677.100,34	846.880,23	5.476.180,34	5.476.180,34	1.047.800,23	211.705,01	219.995,35
STDF	003/2016	003/2013	3.3.3	Elab. Implem. de Prog. Educ. Socioambiental (PEA)	STCP	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Elaboração e Implementação de Programa de Educação Socioambiental (PEA) do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal.		Brasília	090.002.922/2013	BR-11400	95	98	17/06/2015	13/05/2016	17/05/2016	27/06/2016	17/09/2017	17/01/2018	17/09/2017	17/01/2018	3,5035	1.057.576,20	0,00	1.057.576,20	1.057.576,21	0,00	0,00	0,00
STDF	003/2017	SDP 002/2015	1.1.3.4.3	Elab. Diretrizes Plano Mobilidade Pedestres DF	IDOM Brasil	SERVIÇOS/CONSUL	A	C	Contratação de Consultoria para Elaboração de Diretrizes para o Plano de Mobilidade de Pedestres do Distrito Federal.	1	Brasília	090.001668/2015	BR-11786	95	98	27/04/2015	26/06/2017	11/07/2017	31/07/2017	28/11/2017	21/02/2018	26/02/2018	22/04/2018	3,3122	590.138,72	0,00	590.138,72	590.138,72	0,00	0,00	0,00
STDF	004/2014	LPI 003/2011	2.1.2.9	Construção de Term. Q. 311 Recanto das Emas I	ENGEMIL	OBRAS	C	C	Construção do Terminal de Ônibus Urbano de Recanto das Emas I	1	Recanto das Emas	090.000.122/2011	BRA-6540	80	96	21/10/2013	14/04/2014	17/04/2014	22/04/2014	18/12/2014	08/02/2015	25/01/2016	16/04/2016	2,2090	2.717.803,29	653.367,46	3.322.158,74	3.322.158,75	49.012,00	81.917,59	81.917,19
STDF	004/2017	SDP 004/2015	3.2.3	Capacitação em Gestão de Transportes Públicos	ENGIMIND	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Contratação de Consultoria para Elaboração e Execução de Ações de Capacitação em Gestão de Transportes Públicos a Profissionais Servidores da Secretaria de Estado de Mobilidade - SEMOB e das coexecutoras do PTU/DF: DFTrans, DER e NOVACAP.		Brasília	090002090/2015	BR11809	95	96	09/02/2017	27/06/2017	26/07/2017	31/07/2017	28/12/2017	23/01/2018	28/12/2017	23/01/2018	3,1651	563.512,80	0,00	563.512,79	563.512,80	0,00	0,00	0,00
STDF	005/2009-ST	SDP Nº 002/2008	2.5.1	Supervisão da Obra EPTG (Taguatinga - V. RFFSA)	CONCREMAT	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Supervisão da Obra de Adequação Viária da EPTG (DF-085) - Trecho de Taguatinga à RFFSA	1	Distrito Federal	041.003.647/2008		90	90	09/03/2009	06/05/2009	01/06/2009	28/05/2009	27/11/2010	27/05/2011	31/03/2011	29/08/2011	2,1205	3.717.288,11	361.127,87	4.077.881,16	4.077.881,16	534,82	95.288,67	95.288,67
STDF	005/2014	LPI 003/2011	2.1.2.13	Construção de Term. Recanto das Emas II	ENGEMIL	OBRAS	C	C	Construção do Terminal de Ônibus Urbano de Recanto das Emas II	1	Recanto das Emas	090.000.122/2011	BRA-6541	80	96	21/10/2013	15/04/2014	17/04/2014	22/04/2014	10/12/2014	09/02/2015	25/01/2016	16/04/2016	2,2251	2.396.462,75	587.684,16	2.935.991,02	2.935.991,04	48.155,87	73.864,10	73.864,07
STDF	005/2017	SDP 005/2015	2.5.3	Supervisão Técnica Tecnológica de Obras e Projetos	CONSÓRCIO ELC	SERVIÇOS/CONSUL	A	A	Contratação de Consultoria para Execução de Supervisão, Acompanhamento Técnico e Controle Tecnológico das Obras Civis, dos Projetos e dos Fornecimentos para as Obras de Construção e de Reforma de Terminais Ônibus Urbano e Obras Complementares do PTU/DF.		Brasília	090007003/2015	BR11805	97	97	08/08/2016	20/07/2017	31/07/2017	04/10/2017	04/06/2018	20/07/2018	04/12/2018	20/02/2019	3,1396	2.923.593,92	481.685,15	1.454.804,50	1.454.804,51	1.950.474,56	40.513,80	57.452,70
STDF	005/2018	CD 001/2017	3.1.5	Aquisição de 4 licenças ArcGIS e Network Analyst	IMAGEM	BENS	C	C	Aquisição de 4 (quatro) licenças de solução de GIS ARCGIS DESKTOP BASIC e 4 (quatro) licenças da EXTENSÃO ARCGIS DESKTOP NETWORK ANALYST		Distrito Federal	090-00015509/2017-88	BR11946	96	96	26/03/2018	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/06/2018	11/05/2019	17/06/2018	11/05/2019	3,5710	126.358,62	0,00	126.358,60	126.358,60	0,02	0,00	0,00
STDF	006/2008-ST	001/2007 ST/DF	1.1.4.6	Elaboração do RCA	M R S	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Elaboração de RCA, Correspondente à Implantação e Pavimentação de Terceira faixa e Vias Marginais às Rodovias Existentes, Incluindo Interseções em Desnível e Pontes, Referentes ao Programa de Transporte Urbano Brasília		Distrito Federal	410.007476/2007		0	0	20/12/2007	24/01/2008	29/01/2008	31/01/2008	22/02/2008	22/02/2008	22/02/2008	10/03/2008	1,7875	92.695,37	0,00	92.695,37	92.695,37	0,00	0,00	0,00
STDF	006/2009-ST	SDP Nº 002/2008	2.5.1	Supervisão da Obra EPTG (V. RFFSA - EPIA)	CONCREMAT	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Supervisão da Obra de Adequação Viária da EPTG (DF-085) - Trecho da RFFSA à EPIA	2	Distrito Federal	041.003.647/2008		90	90	09/03/2009	06/05/2009	01/06/2009	28/05/2009	27/11/2010	27/05/2011	31/03/2011	29/08/2011	2,1205	3.058.539,40	298.589,73	3.357.129,13	3.356.985,40	143,73	77.665,76	77.665,76
STDF	006/2017	SDP 003/2015	1.1.3.4.4	Readequação e Projeção das Ciclovias do DF	TC URBES	SERVIÇOS/CONSUL	A	A	Contratação de serviços de consultoria por empresa especializada visando à elaboração de estudo técnico com vistas à Avaliação, Readequação e Projeção das Ciclovias Implantadas no Distrito Federal.		Brasília	090.001.667/2015	BR11835	95	98	31/07/2017	31/07/2017	02/08/2017	31/08/2017	29/12/2017	26/02/2018	30/10/2018	24/11/2018	3,1301	803.799,13	0,00	417.975,55	417.975,55	385.823,58	0,00	0,00
STDF	008/2008-ST	04/2007-SEPLAG	1.1.3.1	Desenvolvimento do PDTU	TC/BR	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Desenvolvimento do PDTU		Distrito Federal	030.000.731/05		0	0	16/08/2007	21/01/2008	24/01/2008	21/01/2008	11/11/2009	11/11/2009	11/11/2009	11/11/2009	1,8293	3.932.647,53	0,00	2.674.200,34	2.949.485,66	983.161,87	0,00	0,00
STDF	008/2014	001/2011-L1-ST	2.1.3.5	Reforma do terminal Guará I	CONTARPP	OBRAS	C	C	Execução de Obras para Reforma do Terminal de Ônibus Urbano do Guará I	1	Guará I	090.000.120/2011	BR A6550	60	96	20/07/2012	15/07/2014	17/07/2014	03/10/2014	12/03/2015	11/05/2015	24/06/2016	01/10/2016	2,2189	646.917,59	146.210,93	551.210,12	551.210,13	241.918,39	43.428,18	43.428,17
STDF	008/2016	001/2015	2.2.3	Passarelas nº 6/7 DF095 (EPCL) e nº 4 DF003 (EPIA)	ENGEMIL	OBRAS	A	A	Contratação de Serviços de Elaboração de Projeto Executivo e Construção das Passarelas nº 6 e 7 na DF095 (EPCL) e Passarela nº 4 na DF003 (EPIA).		Brasília	090.002.089/2015	BR-B3557	95	97	03/05/2016	29/12/2016	10/01/2017	26/07/2017	23/11/2017	26/08/2017	23/11/2018	23/03/2019	3,2300	6.846.626,51	0,00	3.307.697,34	3.400.332,26	3.446.294,25	0,00	0,00
STDF	009/2010-ST	SDP Nº 002/2009	1.1.4.5.2	Execução do Programa de Comunicação Socioambiental	GRECCO	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Execução do Programa de Comunicação Social e Ambiental - PTU		Distrito Federal	410.002.314/2009	BR10790	80	70	24/05/2010	04/10/2010	18/10/2010	13/10/2010	30/01/2013	21/01/2013	04/07/2015	04/07/2015	1,6874	1.828.734,89	446.129,37	1.938.157,37	1.938.157,40	336.706,86	155.065,63	155.065,73
STDF	009/2014	001/2011-L1-ST	2.1.3.7	Reforma de terminal do Núcleo Bandeirante	CONTARPP	OBRAS	C	C	Execução de Obras para Reforma do Terminal de Ônibus Urbano localizado no Núcleo Bandeirante	1	Núcleo Bandeirante	090.000.120/2011	BR A6551	60	96	15/07/2014	15/07/2014	17/07/2014	03/10/2014	12/03/2015	11/05/2015	09/01/2017	18/03/2017	2,2189	682.653,25	308.410,66	950.533,35	950.533,36	40.530,55	212.539,26	163.465,76
STDF	009/2017	LPI 004/2013	2.1.1.1.5.4	Alargamentos de Pontes (Samamb, Vic. Pires, EPTG)	RIO PLATENSE	OBRAS	A	A	Contrato de serviços de Alargamento de Pontes nos Córregos Samambaia e Vicentes Pires e sobre a Ferrovia Centro Atlântica na DF 085 - EPTG.		Distrito Federal	090.002.923/2013	BRB3748	95	97	01/09/2017	09/11/2017	21/11/2017	19/12/2017	18/04/2018	18/05/2018	16/12/2018	13/01/2019	3,2509	4.922.477,51	2.380.217,15	6.275.660,74	6.275.660,74	1.027.033,92	0,00	0,00
STDF	010/2014	001/2011-L1-ST	2.1.3.2	Reforma do Terminal da Ceilândia, Setor P Sul	CONTARPP	OBRAS	C	C	Execução de Obras de Reforma do Terminal de Ônibus Urbano localizado no Setor P Sul em Ceilândia/DF	1	Ceilândia	090.000.120/2011	BR A6549	60	96	20/07/2012	15/07/2014	17/07/2014	03/10/2014	10/03/2015	11/05/2015	23/08/2016	30/11/2016	2,2189	2.815.857,08	282.542,61	2.949.728,66	2.949.728,65	148.671,04	132.441,22	132.441,22
STDF	011/2014	001/2011-L1-ST	2.1.3.6	Reforma do Terminal do Guará II	ENGEMIL	OBRAS	C	C	Execução de Obras para Reforma do Terminal de Ônibus Urbano localizado no Guará II	2	Guará II	090.000.120/2011	BR A6552	60	96	20/07/2012	15/07/2014	17/07/2014	10/10/2014	10/03/2015	11/05/2015	23/06/2016	24/09/2016	2,2189	1.637.141,58	545.809,28	1.879.030,93	1.879.030,94	303.919,92	0,00	0,00
STDF	011/2017	LPI 001/2017	2.1.3.12	Reforma do Terminal Sobradinho Centro	SHOX	OBRAS	A	A	Reforma do Terminal de Ônibus Urbano de Sobradinho Centro - Área Especial - Quadra Central - Lote L - Sobradinho/DF.	1	Sobradinho	090.000.261/2017	BRB3750	40	97	29/09/2017	18/12/2017	29/12/2017	19/12/2017	15/10/2018	12/01/2019	15/10/2018	12/01/2019	3,2875	6.538.154,64	0,00	2.076.019,41	2.076.019,71	4.462.134,93	0,00	0,00
STDF	012/2014	001/2011-L1-ST	2.1.3.8	Reforma do Terminal do Paranoá	ENGEMIL	OBRAS	C	C	Execução de Obras para Reforma do Terminal de Ônibus Urbano localizado no Paranoá	2	Paranoá	090.000.120/2011	BR A6553	60	96	20/07/2012	15/07/2014	17/07/2014	10/10/2014	10/03/2015	11/05/2015	24/06/2016	24/09/2016	2,2189	444.021,36	220.105,45	639.397,72	639.397,72	24.729,09	0,00	0,00
STDF	013/2013	008/2011	3.3.2.1.1	Aquis. de Equip. Monit. de Poluição do Ar e Sonora	ALMONT	BENS	C	C	Aquisição de Equipamentos para Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora	1 e 2	Distrito Federal	090.000.127/2011	A-6511	90	100	28/06/2012	21/08/2013	13/09/2013	21/08/2013	11/01/2014	10/02/2014	11/01/2014	10/02/2014	2,4163	497.590,00	0,00	494.779,99	494.779,99	2.810,01	0,00	0,00
STDF	013/2014	001/2011-L2-ST	2.1.3.3	Reforma do Terminal de Taguatinga, Setor M Norte	ENGEMIL	OBRAS	C	C	Execução de Obras para Reforma do Terminal de Ônibus Urbano localizado em Taguatinga - Setor M Norte	2	Taguatinga	090.000.120/2011	BR A6554	60	96	20/07/2012	15/07/2014	17/07/2014	10/10/2014	10/03/2015	11/05/2015	22/10/2016	22/01/2017	2,2189	2.878.837,92	662.710,62	2.890.040,63	2.886.984,45	654.564,09	164.966,62	226.909,33
STDF	015/2013	LPI 002/2011	2.1.2.6	Construção do Terminal - QNR Ceilândia	SHOX	OBRAS	C	C	Execução de Obras para a Construção de Terminal de Ônibus Urbano na QNR - Ceilândia	2	Ceilândia	090.000.121/2011	BRA6523	60	96	11/11/2013	11/11/2013	20/11/2013	31/12/2013	29/06/2014	06/11/2014	25/02/2015	06/07/2015	2,3136	3.266.247,08	810.882,96	3.897.100,87	3.897.100,84	180.029,20	144.807,00	144.806,99
STDF	016/2013	LPI 002/2011	2.1.2.4	Construção de Terminal - Setor Leste - Gama	SHOX	OBRAS	C	C	Execução de Obras para Construção de Terminail de Ônibus Urbano no Setor Leste - Área Especial - Gama/DF	1	Gama	090.000.121/2011	BRA6524	60	95	06/05/2013	27/11/2013	04/12/2013	31/12/2013	29/06/2014	27/11/2014	25/02/2015	27/07/2015	2,3052	5.688.509,84	655.053,84	5.472.311,83	5.472.311,84	871.251,84	149.619,52	149.619,52
STDF	017/2013	LPI 002/2011	2.1.2.10	Construção de Terminal - Sobradinho II	SHOX	OBRAS	C	C	Execução de Obras para Construção de Terminal de Ônibus Urbano em Sobradinho II	2	Sobradinho	090.000.121/2011	BRA6525	60	96	06/05/2013	27/11/2013	04/12/2013	31/12/2013	29/06/2014	21/11/2014	25/02/2015	27/07/2015	2,3052	2.759.358,03	689.163,19	3.063.144,30	3.063.144,29	385.376,93	125.454,09	125.454,09
STDF	018/2013	LPI 005/2011	2.1.2.11	Construção do Terminal do Riacho Fundo II	SHOX	OBRAS	C	C	Execução de Obra de Construção de Terminal de Ônibus Urbano - Riacho Fundo II	1	Riacho Fundo II	090.000.124/2011	BRA6526	60	90	06/05/2013	27/11/2013	04/12/2013	31/12/2013	28/08/2014	27/11/2014	25/02/2015	27/02/2015	2,3052	2.891.242,86	509.364,64	3.174.828,94	3.174.828,95	225.778,55	105.403,96	105.403,96
STDF	018/2014	LPI 001/2014	2.1.3.4	Reforma do Terminal de Taguatinga Sul	SHOX	OBRAS	C	C	Execução de Obra de Reforma do Terminal de Ônibus Urbano de Taguatinga Sul		Taguatinga	090.000.869/2014	BR-A6602	60	96	03/07/2014	16/12/2014	23/12/2014	10/04/2015	07/10/2015	11/11/2015	12/09/2016	05/01/2017	2,7397	1.850.218,60	778.837,45	2.092.710,70	2.092.710,71	536.345,34	101.831,58	101.831,58
STDF	019/2013	SDP Nº 004/2009	2.5.2	Supervisão, acompanhamento técnico e controle	ECOPLAN	SERVIÇOS/CONSUL	C	C	Supervisão, acompanhamento técnico e controle tecnológico das obras civis dos projetos e dos fornecimentos par as obras de implantação e de reforma de terminais de ônibus urbanos e de impantação de ciclovias do PTU/DF		Distrito Federal	410.002.317/2009	BR 10445	90	97	12/12/2011	12/12/2013	19/12/2013	31/12/2013	31/03/2015	31/05/2015	31/03/2015	31/05/2015	2,3333	3.538.821,57	0,00	2.665.519,33	2.665.465,34	873.356,23	9.903,66	9.903,67
STDF	019/2014	LPI 001/2014	2.1.3.9	Reforma do Terminal de Planaltina	SHOX	OBRAS	C	C	Execução de Obras de Reforma do Terminal de Ônibus Urbano de Planaltina		Planaltina	090.000.869/2014	BR-A6603	60	99	03/07/2014	16/12/2014	23/12/2014	14/04/2015	11/10/2015	11/11/2015	28/11/2017	28/03/2018	2,7397	3.158.151,61	1.553.368,89	3.892.259,87	3.892.590,37	818.930,13	141.059,71	141.390,22
STDF	020/2014	LPI 001/2014	2.1.3.10	Reforma do Terminal do Cruzeiro Novo	SHOX	OBRAS	C	C	Execução de Obra de Reforma do Terminal de Ônibus Urbano do Cruzeiro Novo		Cruzeiro Novo	090.000.869/2014	BR-A6604	60	97	03/07/2014	16/12/2014	23/12/2014	10/04/2015	08/08/2015	11/11/2015	03/09/2016	29/12/2016	2,7397	563.247,99	280.543,30	834.566,24	834.566,23	9.225,06	2.578,64	2.578,64
STDF	025/2008-ST	SDP Nº 001/2008	1.2.2	Serviços de Apoio ao Gerenciamento	ARCADIS LOGOS	SERVIÇOS/CONSUL	A	A	Serviços de Apoio ao Gerenciamento		Distrito Federal	410.002.297/2008	BRA-9448	90	90	21/08/2008	04/12/2008	05/12/2008	05/01/2009	05/01/2014	05/07/2014	31/12/2018	30/03/2019	2,4897	19.372.581,20	13.658.712,19	31.640.046,88	31.640.045,98	1.391.247,41	5.706.380,30	5.706.436,77
STDF	090.738/2016	Parecer 50/2016	2.1.2.9	Rede distr. energ. elétrica Recanto I e II	CEB	OBRAS	C	C	Prestação de serviços e execução de obras de extensão de rede e distribuição de energia elétrica nas proximidades do terminal de ônibus urbano do Recanto das Emas.		Recanto das Emas	090.000738/2016		0	0	28/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	3,4366	39.080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STDF	37123/2018	PE 54/2018 UASG	3.1.5	Solução de Simulação Multimodal de Transporte	PTV DO BRASIL	BENS	A	A	Aquisição de solução de simulação multimodal de transportes, contendo licenças perpétuas de softwares de modelagem de transportes nas escalas de macrossimulação e microssimulação, serviço de treinamento e suporte de atualização dos componentes da solução		Brasília	090-015515/2017-35		96	96	14/06/2018	20/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	4,0991	427.500,00	0,00	276.000,00	276.000,00	151.500,00	0,00	0,00
STDF	37152/2018	PE 40/2018 UASG	3.1.5	Serviços de Treinamento ArcGIS para 12 servidores	CIEAM	SERVIÇOS/OUTROS	A	A	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Treinamento ARCGIS para 12 servidores, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Mobilidade - SEMOB do Distrito Federal.		Brasília	090-00000673/2018-71		96	96	21/06/2018	20/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	4,0991	30.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STDF	37433/2018	PE 44/2018 - 01	3.1.5	240 Licenças do Office 2016 PT-BR Standard 64 Bits	BRASOFTWARE	BENS	A	A	240 Licenças do Office 2016 PT-BR Standard 64 Bits sem Software Assurance Part Number 021-10559	1	Brasília	090-00001744/2018-53		96	100	12/09/2018	30/10/2018	07/11/2018	07/11/2018	29/12/2018	29/12/2018	29/12/2018	29/12/2018	3,7013	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STDF	37434/2018	PE 44/2018 - 02	3.1.5	Licença Perpétua do Corel Draw Graphics 2017	SX	BENS	A	A	Licença Perpétua de Uso do Software Corel Draw Graphics 2017 - Licença Full - Wind/Port.	2	Brasília	090-00001744/2018-53		96	100	12/09/2018	30/10/2018	07/11/2018	07/11/2018	29/12/2018	29/12/2018	29/12/2018	29/12/2018	3,7013	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STDF	37448/2018	CD 003/2017	3.1.5	Licença Perpétua do Sistema TRANSYS (3 Módulos)	VIRTUAL CAD	BENS	A	A	Aquisição de licença perpétua do sistema TRANSYS - 3 módulos (placa + sinal + giro)		Brasília	090-00015512/2017-00		96	100	13/09/2018	11/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	3,7454	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
STDF	AC 001/2009-ST	001/2008-ST	2.1.1.1.3	(2) Adequação Viária EPTG (Taguatinga - V. RFFSA)	Cons. MJ-S-CRA	OBRAS	A	C	Obras de Adequação Viária da Rodovia DF-085 (EPTG) - Trecho Taguatinga ao Viaduto da RFFSA	1	Distrito Federal	410.003.339/2008	B1474	70	70	24/03/2009	17/04/2009	12/05/2009	19/05/2009	10/11/2010	10/11/2010	08/02/2011	08/02/2011	2,1856	140.381.006,26	35.089.218,58	175.457.681,08	175.457.681,09	12.543,75	0,00	0,00
STDF	AC 002/2009-ST	001/2008-ST	2.1.1.1.3	(2) Adequação Viária EPTG (V. RFFSA - DF-003-EPIA)	Cons. MJ-S-CRA	OBRAS	A	C	Obras de Adequação Viária da Rodovia DF-085 (EPTG) - Trecho Viaduto da RFFSA à DF-003 (EPIA)	2	Distrito Federal	410.003.339/2008	B1475	70	70	24/03/2009	17/04/2009	12/05/2009	19/05/2009	10/11/2010	10/11/2010	08/02/2011	08/02/2011	2,1856	104.404.877,92	26.073.830,81	129.888.788,93	129.888.788,94	589.919,79	0,00	0,00